## 7月产能数据
| APP开发 |  | 后端开发 |  | Web开发 |  | 中台开发 |  |  |  |  | AI开发 |  | 测试部-应用软件测试 |  | 欧洲办公室 |  |  | 云平台总人数 | 项目 | APP | WEB | 后端 | 云服务投入总人力 | 所属产品线 | 备注 | 确认人 | 是否确认
| 阳光云 | 平台 | 阳光云 | 平台 | 阳光云 | 平台 | IoT中台 | 技术中台 | 数据中台 | 平台运维 | 业务中台（平台） | 交互智能 | 系统智能 | 云服务 | 中后台 | APP | WEB | 测试 |  | AI小助手 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 智慧能源 |  | 郭海涛 | TRUE
正式人数 | 6 |  | 6 | 4.5 | 4.7 |  | 9 | 5 | 11 | 6 |  |  |  | 5.5 | 2.5 |  |  |  | 60.2 | 新iHM | 2 | 0 | 0 | 2 | 智慧能源 |  | 王杰 | FALSE
外包人数 | 2 |  | 2.5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 1 |  |  |  | 17.5 | 阳光云多场景融合1.0 | 10 | 1 | 4 | 15 | 智慧能源 |  | 邓荣 | TRUE
总人数 | 8 | 0 | 8.5 | 4.5 | 5.7 | 0 | 9 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | iSolarDesign | 0 | 1 | 2 | 3 | 智慧能源 |  | 毕道伟 | TRUE
[20 empty] | 亚非拉离网项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 智慧能源 |  | 邱换春 | TRUE
[20 empty] | 微电网上云 | 0 | 1 | 0 | 1 | 智慧能源 |  | 王耀东 | TRUE
[20 empty] | iHM 3.0 AI 进阶收益提升项目 | 2 |  | 1 |  | 智慧能源 |  | 毕道伟
[20 empty] | 泽塔电池 | 2 |  | 0 |  |  |  | 邱换春
[20 empty] | 项目投入 | 16 | 3 | 7.5 | 21.5
版本上线时间 | [19 empty] | 迭代剩余 | 8 | 5.7 | 8.5
封版时间 | 上线时间 | 工作日 | 周六天数 | 开发周期 | 是否采用 | [14 empty] | 合计 | 24 | 8.7 | 16
8.1 | 8.13 | 25 | 3 | 28 | TRUE
结论： 1、发布7.23小版本，发布8.13正式版本； 2、研发天数共 28天：工作日 25天，周末3天；

## 规划与产能分析
产品线版本工作量汇总
产线 | APP开发-阳光云 | APP开发-平台 | 后端开发-阳光云 | 后端开发-平台 | Web开发-阳光云 | Web开发-平台 | 中台开发-IoT中台 | 中台开发-技术中台 | 中台开发-数据中台 | 中台开发-平台运维 | AI开发-交互智能 | AI开发-系统智能 | 测试部-应用软件测试-云服务 | 测试部-应用软件测试-中后台 | 欧洲办公室-APP | 欧洲办公室-WEB | 欧洲办公室-测试 | 版本工作量（人天）
户用及分布式监控 | 56 | 0 | 137.6 | 19 | 56.5 | 0 | 39 | 0 | 33 | 37 | 0 | 0 | 125 | 40 | 0 | 0 | 0 | 543.1
储能及地面监控 | 47 | 0 | 46 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 66.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 203.5
工商业场景监控（临时） | 9 | 0 | 4.5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 54.5
产品线汇总 | 112 | 0 | 188.1 | 23 | 74.5 | 0 | 50 | 0 | 54 | 42 | 0 | 0 | 207 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 801.1
版本规划工作量汇总
分类 | APP开发-阳光云 | APP开发-平台 | 后端开发-阳光云 | 后端开发-平台 | Web开发-阳光云 | Web开发-平台 | 中台开发-IoT中台 | 中台开发-技术中台 | 中台开发-数据中台 | 中台开发-平台运维 | AI开发-交互智能 | AI开发-系统智能 | 测试部-应用软件测试-云服务 | 测试部-应用软件测试-中后台 | 欧洲办公室-APP | 欧洲办公室-WEB | 欧洲办公室-测试 | 需求总人力（人天）
产品线汇总 | 112 | 0 | 188.1 | 23 | 74.5 | 0 | 50 | 0 | 54 | 42 | 0 | 0 | 207 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 801.1
未立项/未填写项目 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2.5 | 0 | 1 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 107
ECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59
工具项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
智慧能源产品中心 | 112.5 | 49 | 227.5 | 70 | 148.5 | 0 | 173 | 74 | 225 | 83 | 0 | 0 | 266 | 76 | 15 | 10 | 18 | 1547.5
合计 | 224.5 | 49 | 429.6 | 96 | 225.5 | 0 | 253 | 146 | 320 | 125 | 0 | 0 | 481 | 129 | 15 | 10 | 18 | 2521.6
云团队产能明细
人数 | [18 empty] | 产能
员工类型 | APP开发-阳光云 | APP开发-平台 | 后端开发-阳光云 | 后端开发-平台 | Web开发-阳光云 | Web开发-平台 | 中台开发-IoT中台 | 中台开发-技术中台 | 中台开发-数据中台 | 中台开发-平台运维 | AI开发-交互智能 | AI开发-系统智能 | 测试部-应用软件测试-云服务 | 测试部-应用软件测试-中后台 | 欧洲办公室-APP | 欧洲办公室-WEB | 欧洲办公室-测试 | 总人数 | 研发天数 | 产能-APP开发-阳光云 | 产能-APP开发-平台 | 产能-后端开发-阳光云 | 产能-后端开发-平台 | 产能-Web开发-阳光云 | 产能-Web开发-平台 | 产能-中台开发-IoT中台 | 产能-中台开发-技术中台 | 产能-中台开发-数据中台 | 产能-中台开发-平台运维 | 产能-中台开发-业务中台（平台） | 产能-AI开发-交互智能 | 产能-AI开发-系统智能 | 产能-测试部-应用软件测试-云服务 | 产能-测试部-应用软件测试-中后台 | 产能-欧洲办公室-APP | 产能-欧洲办公室-WEB | 产能-欧洲办公室-测试 | 总产能
正式 | 6 | 0 | 6 | 4.5 | 4.7 | 0 | 9 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 8 | 3 | 3 | 74.2 | 16 | 96 | 0 | 96 | 72 | 75.2 | 0 | 144 | 80 | 176 | 96 | #REF! | 0 | 0 | 88 | 40 | 128 | 48 | 48 | #REF!
外包 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16 | 32 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 176 | 16 | 0 | 0 | 0 | #REF!
汇总 | 8 | 0 | 8.5 | 4.5 | 5.7 | 0 | 9 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 16.5 | 3.5 | 8 | 3 | 3 | 91.7 | 16 | 128 | 0 | 136 | 72 | 91.2 | 0 | 144 | 80 | 176 | 96 | #REF! | 0 | 0 | 264 | 56 | 128 | 48 | 48 | #REF!
团队版本工作量与团队产能偏差分析 | [11 empty] | 版本上线时间
团队 | 版本工作量（人天） | 总产能 （人天） | 超出工作量 | 超出比例 | 处理方式 | 总产能 （28人天） | 超出工作量 | 超出比例 |  |  |  | 封版时间 | 上线时间 | 工作日 | 周六天数 | 开发周期 | 是否采用
APP开发-阳光云 | 224.5 | 128 | 96.5 | 75.39% |  | 224 | 0.5 | 0.2232% |  |  |  |  | 7.30 | 15 | 1 | 16
APP开发-平台 | 49 | 0 | 49 | 0% |  | 0 | 49 | 0% |  |  |  | 8.1 | 8.13 | 25 | 3 | 28
后端开发-阳光云 | 294.1 | 136 | 158.1 | 116.3% |  | 238 | 56.1 | 23.57% |  |  |  |  | 8.27 | 35 | 4 | 39
后端开发-平台 | 118 | 72 | 46 | 63.89% |  | 126 | -8 | -6.349% |  |  |  | 结论： 1、发布7.23小版本，发布8.13正式版本； 2、研发天数共 28天：工作日 25天，周末3天；
Web开发-阳光云 | 225.5 | 91.2 | 134.3 | 147.3% |  | 159.6 | 65.9 | 41.29%
Web开发-平台 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0%
中台开发-IoT中台 | 253 | 144 | 109 | 75.69% |  | 252 | 1 | 0.3968%
中台开发-技术中台 | 146 | 80 | 66 | 82.5% |  | 140 | 6 | 4.286%
中台开发-数据中台 | 320 | 176 | 144 | 81.82% |  | 308 | 12 | 3.896%
中台开发-平台运维 | 125 | 96 | 29 | 30.21% |  | 168 | -43 | -25.6% |  |  |  | 7.9 6月版本发布 |  | 7.10研发周期开始
AI开发-交互智能 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 无月中小版本、7.30发布正式7月版本
AI开发-系统智能 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 方案二 | 月中版本放7.23、7月正式版本放8.13
测试部-应用软件测试-云服务 | 481 | 264 | 217 | 82.2% |  | 462 | 19 | 4.113% |  |  |  |  | 7&8月版本合并、7.30小版本、8.27大版本
测试部-应用软件测试-中后台 | 129 | 56 | 73 | 130.4% |  | 98 | 31 | 31.63% |  |  |  | 备注 | 7.30附近 印度云迁移人力占用
欧洲办公室-APP | 15 | 128 | -113 | -88.28% |  | 224 | -209 | -93.3%
欧洲办公室-WEB | 10 | 48 | -38 | -79.17% |  | 84 | -74 | -88.1%
欧洲办公室-测试 | 18 | 48 | -30 | -62.5% |  | 84 | -66 | -78.57%
0
1、超出工作量=团队版本工作量-团队产能 2、超出工作量为负数说明产能富余，可继续导入需求；为正数说明产能不足，需要裁剪需求 3、超出比例±10%以内属于正常偏差，研发团队自己消化

## 人力工时数据
所属项目(层级1) | 所在团队 | 阳光云2026-7月C版本迭代 |  | 中后台-2026年7月迭代
|  | 故事点 (求和) | 预估故事点 (求和) | 故事点 (求和) | 预估故事点 (求和) | 项目_公式辅助列
智慧能源产品中心 | 后端开发-阳光云 | 227.5 | 0 | 0 | 0 | 智慧能源产品中心
| 中台开发-数据中台 | 3 | 0 | 222 | 0 | 智慧能源产品中心
| 中台开发-IoT中台 | 0 | 0 | 173 | 0 | 智慧能源产品中心
| WEB开发-阳光云 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 智慧能源产品中心
| APP开发-阳光云 | 112.5 | 66 | 0 | 0 | 智慧能源产品中心
| 中台开发-平台运维 | 0 | 0 | 83 | 0 | 智慧能源产品中心
| 测试部-应用软件测试-中后台 | 76 | 0 | 0 | 0 | 智慧能源产品中心
| 中台开发-技术中台 | 0 | 0 | 74 | 0 | 智慧能源产品中心
| 后端开发-平台 | 70 | 0 | 0 | 0 | 智慧能源产品中心
| APP开发-平台 | 49 | 0 | 0 | 0 | 智慧能源产品中心
| 测试部-应用软件测试-云服务 | 27 | 266 | 0 | 0 | 智慧能源产品中心
| 欧洲办公室-测试 | 18 | 0 | 0 | 0 | 智慧能源产品中心
| 欧洲办公室-APP | 15 | 0 | 0 | 0 | 智慧能源产品中心
| 欧洲办公室-WEB | 10 | 0 | 0 | 0 | 智慧能源产品中心
户用及分布式监控 | 后端开发-阳光云 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 户用及分布式监控
| WEB开发-阳光云 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 户用及分布式监控
| APP开发-阳光云 | 56 | 42 | 0 | 0 | 户用及分布式监控
| 测试部-应用软件测试-中后台 | 40 | 0 | 0 | 0 | 户用及分布式监控
| 中台开发-IoT中台 | 0 | 0 | 39 | 0 | 户用及分布式监控
| 中台开发-平台运维 | 0 | 0 | 37 | 0 | 户用及分布式监控
| 中台开发-数据中台 | 0 | 0 | 33 | 0 | 户用及分布式监控
| 后端开发-平台 | 19 | 0 | 0 | 0 | 户用及分布式监控
| 测试部-应用软件测试-云服务 | 6 | 125 | 0 | 0 | 户用及分布式监控
未立项 | 中台开发-技术中台 | 0 | 0 | 72 | 33 | 未立项
| 后端开发-阳光云 | 9 | 0 | 0 | 0 | 未立项
| 中台开发-数据中台 | 0 | 0 | 5 | 0 | 未立项
| 后端开发-平台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 未立项
| WEB开发-阳光云 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 未立项
| 测试部-应用软件测试-中后台 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 未立项
| 中台开发-IoT中台 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未立项
| 测试部-应用软件测试-云服务 | 0 | 2 | 0 | 0 | 未立项
储能及地面监控 | APP开发-阳光云 | 47 | 0 | 0 | 0 | 储能及地面监控
| 后端开发-阳光云 | 46 | 0 | 0 | 0 | 储能及地面监控
| 中台开发-数据中台 | 0 | 0 | 16 | 0 | 储能及地面监控
| WEB开发-阳光云 | 15 | 0 | 0 | 0 | 储能及地面监控
| 测试部-应用软件测试-云服务 | 6 | 66.5 | 0 | 0 | 储能及地面监控
| 测试部-应用软件测试-中后台 | 5 | 0 | 0 | 0 | 储能及地面监控
| 中台开发-平台运维 | 0 | 0 | 5 | 0 | 储能及地面监控
| 中台开发-IoT中台 | 0 | 0 | 2 | 0 | 储能及地面监控
| 后端开发-平台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 储能及地面监控
ECO | 中台开发-数据中台 | 0 | 0 | 30 | 0 | ECO
| 中台开发-IoT中台 | 0 | 0 | 28 | 0 | ECO
| 测试部-应用软件测试-中后台 | 1 | 0 | 0 | 0 | ECO
工商业场景监控（临时） | APP开发-阳光云 | 9 | 0 | 0 | 0 | 工商业场景监控（临时）
| 中台开发-IoT中台 | 0 | 0 | 9 | 0 | 工商业场景监控（临时）
| 测试部-应用软件测试-云服务 | 6 | 15.5 | 0 | 0 | 工商业场景监控（临时）
| 测试部-应用软件测试-中后台 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 工商业场景监控（临时）
| 中台开发-数据中台 | 0 | 0 | 5 | 0 | 工商业场景监控（临时）
| 后端开发-阳光云 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 工商业场景监控（临时）
| WEB开发-阳光云 | 3 | 0 | 0 | 0 | 工商业场景监控（临时）
| 后端开发-平台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 工商业场景监控（临时）
未填写 | 后端开发-阳光云 | 5 | 0 | 0 | 0 | 未填写
| 中台开发-数据中台 | 3 | 0 | 3 | 0 | 未填写
工具项目 | 中台开发-IoT中台 | 0 | 0 | 1 | 0 | 工具项目
| 测试部-应用软件测试-云服务 | 0 | 6 | 0 | 0 | 工具项目